Dodatok č. 1
k Nájomnej zmluve  zo dňa 13.05.2014
Zmluvné strany:
     Obec Lehota
IČO: 00308153 
DIČ: 2021102831
951 36 Lehota č. 16
bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. 
č. účtu: 0800933001/5600
IBAN: SK 38 5600 0000 0008 0093 3001
starosta obce: Radoslav Kriváček              
            (ďalej len „objednávateľ“)
a
      Ing. Peter Andrášik – ZDRUŽENIE PAŤAN
IČO: 46 475 737
IČ DPH: SK 1072363468
951 35 Veľké Zálužie, Dubina 1439/23
bankové spojenie: Prima Banka Slovensko 
vedený Okresným úradom v Nitre, č.ž.r., 430-40702
             (ďalej len „zhotoviteľ“)
Článok I
Predmet dodatku 
1. Zmluvné strany dňa 04.09.2019 uzavreli  Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je vykonanie diela – stavebných prác a dodanie tovaru na výstavbu chodníka na parcele č. 333/1 k.ú. Lehota a dodanie mobiliáru pre objednávateľa.  
2. Zmluvné strany sa dohodli na dodatku Zmluvy o dielo zo dňa 04.09.2019, ktorým menia text pôvodnej zmluvy nasledovne: 
Text celého článku IV zmluvy sa nahrádza textom nasledovného znenia: 
	1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II tejto zmluvy zhotoviť v nasledovných termínoch:

a) termín zahájenia prác - odovzdanie staveniska: 05/2023
b) termín ukončenia prác - odovzdanie diela: do   11/2023
c) Všetky práce na diele sa budú realizované v pracovných dňoch v čase od 07,00 do 16,00 hod. v zmysle predloženého harmonogramu, ktorá je súčasťou zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo, ako aj všetka sprievodná dokumentácia k nemu, sa dňom jeho odovzdania objednávateľovi stáva jeho vlastníctvom.

3. Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť projekt tretej osobe a je oprávnený o použiť výlučne len na účely vyplývajúce z tejto zmluvy.


Článok V zmluvy sa dopĺňa o body 24 a 25  nasledovného znenia: 
	24. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela uplatniť sociálny aspekt.
25. Zhotoviteľ je povinný podrobiť sa kontrole a auditu poskytovateľovi NFP ako aj všetkých dotknutých orgánov výkonu kontroly. 


3. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú bezo zmeny. 
III.
Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom vyhotovení každá zmluvná strana. 
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia  v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v zmysle ustanovenia §5a zákona  č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 
3. Zmluvné strany, zhodne každá vyhlasuje, že je spôsobilá a oprávnená na tento právny úkon, že nikoho neuviedla do omylu a že  ustanovenia tohoto dodatku zmluvy obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenú bez tiesne a nápadne nevýhodných podmienok.
V Lehote, dňa ...............



V Lehote, dňa .....................
Za objednávateľa:

                       

  Za zhotoviteľa
	Radoslav Kriváček
Starosta 
	
	Peter Andrášik


